交通基础设施绿色化转型项目

——河北高速公路分布式光伏交能融合及电动重卡零碳运输示范工程情况汇报（优化版）

汇报单位：河北交通投资集团有限公司（牵头）

统筹方：华能景顺私募基金管理有限公司

建设主体：石家庄铧景昱仁新能源科技有限公司、石家庄铧景石能新能源科技有限公司

汇报日期：2026年4月

说明：本稿为依据《交通强国建设试点申报方向指引（2025年）》及交能融合示范项目4项量化指标，对原《项目汇报》复核优化后的版本。文中标注“本项目测算”的数据为内部测算口径，关键参数见相应表注。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快建设交通强国、推进碳达峰碳中和的决策部署，对照《交通强国建设试点申报方向指引（2025年）》（以下简称《2025年指引》）关于“交通基础设施更新提质”“交通运输与能源融合发展”“推动电动重卡充换电设施建设”“公路水路交通基础设施数字化转型升级”“提升公路安全韧性水平”等试点方向，依托河北高速公路沿线分布式光伏资源和重载货运通道基础，拟实施河北高速公路分布式光伏交能融合及电动重卡零碳运输示范工程（以下简称“本项目”）。本项目以高速公路路域分布式光伏为基座，以电动重卡零碳运输为牵引，以高速公路“融合化、安全化、智慧化、绿色化”（以下简称“四化”）同步建设为主线，统筹推进绿电生产、储能调节、综合补能、智慧调度、零碳枢纽打造和运营安全提升，着力形成可复制、可推广的交通基础设施绿色化转型“河北方案”。现将有关情况汇报如下。

一、项目基本情况

本项目依托河北交通投资集团有限公司（以下简称“河北交投”）所属高速公路资源组织实施，涉及张石高速保定段、津石高速廊坊—沧州—保定段、太行山高速邢邯段、京秦高速遵秦段（遵秦高速）等路段，光伏与补能设施覆盖路段合计里程约450公里。项目统筹方为华能景顺私募基金管理有限公司，通过创新性产融结合模式，实现交通基础设施更新的多元化投融资示范。建设主体为石家庄铧景昱仁新能源科技有限公司、石家庄铧景石能新能源科技有限公司。

项目总投资约10.48亿元，重点围绕沿线边坡、匝道、互通、服务区、收费站、隧道口等可利用空间，建设分布式光伏、储能、充换电、综合能源管理及虚拟电厂等设施，构建“源—网—荷—储—充—运”一体化示范系统。

项目坚持“按需定源、以荷建储”的逆向规划思路，以满足河北重载货运通道零碳化及高速路网自身降本增效为导向，总体建设内容包括：

1.零碳补能网络。围绕津石、太行山等主通道，高标准建设重卡充电站6对（12座）、换电站3对（6座）及乘用车充电场站50个，打通单程不低于100公里的零碳重卡运输走廊。

2.路域绿电与储能基座。为保障上述高功率充换电设施的绿电直供与电网接入安全，并满足服务区、隧道等交通基础设施100%绿电替代，精准匹配并就近建设路域分布式光伏约200MW及配套储能150MWh。其中，已结合张石、津石、太行山、遵秦等高速沿线分三期布局光伏191MWp（一期约62.1MWp、二期约45.67MWp、三期约83.3MWp），已并网约100MW、已投运储能32MWh；其余规模结合场站化改造有序扩展至约200MW、150MWh目标。

3.智慧调度与多元消纳。通过构建统一综合能源管理平台和虚拟电厂（VPP）体系，实现分布式绿电就地就近消纳、柔性调节和多场景协同运营；在满足交通主业优先消纳的前提下，因地制宜拓展分布式算力、审慎推进绿电制氢/氨/醇等辅助性消纳场景，进一步提升项目综合效益。

口径说明：路域分布式光伏规划目标约200MW，是结合后续场站化改造和扩展用地确定的建设上限口径；191MWp为现阶段已落实分期布局的场站规模，二者为“规划目标—现状布局”关系，全文按此统一表述。

二、项目对标试点申报方向的匹配性和竞争力

（一）与“交通基础设施更新提质、推动高速公路‘四化’同步建设”高度契合。本项目不是单一新能源开发项目，而是依托高速公路既有设施更新和功能重塑，推动交通基础设施一次建设、综合提升。融合化方面，统筹路域光伏、储能、充换电、物流组织、数字平台和运营管理；安全化方面，统筹电力保供、设备消防、灾害监测、应急处置和本质安全改造；智慧化方面，建设“源—网—荷—储—充—运”一体化综合能源管理平台、虚拟电厂和碳管理体系；绿色化方面，推进沿线闲置资源开发利用、交通用能清洁替代和重载货运“油改电”，形成近零碳高速公路示范场景。

（二）与“交通运输与能源融合发展”高度契合。本项目以路域光伏为基础，以储能、微电网、虚拟电厂和综合能源补给站为支撑，系统推进清洁能源就近就地开发利用，推广新能源柔性汇集接入、分布式智能微电网、“源—网—荷—储—充”协同调度等关键技术，符合《2025年指引》建设“（近）零碳交通基础设施”和交能融合示范项目的核心要求。

（三）与“推动电动重卡充换电设施建设”高度契合。本项目突出以交通主业为牵引，依托具备条件的主通道打造新能源重卡零碳运输示范线路，配套建设“快充+超充+换电”补能网络，引入“换电电池银行”和“新能源重卡综合补能运营服务平台”，形成“绿电发电—绿电补能—零碳运输—碳足迹核算”业务闭环，具备建设跨区域新能源重卡运输廊道的良好基础。

（四）与“公路基础设施数字化转型升级、服务区高质量发展和安全韧性提升”高度契合。本项目同步推进服务区、收费站、隧道管理站等节点数字化、低碳化改造，强化设备状态监测、能耗监测、充换电调度、灾害预警、应急保供和“一张网”服务能力。

三、项目总体目标与重点示范内容

围绕“绿色能源供给、零碳运输组织、智慧安全运营、示范复制推广”四条主线，重点实施以下建设任务：

（一）打造交通自洽型柔性能源微电网。充分利用边坡、互通等闲置路域资源，建设约200MW光伏与150MWh储能。该系统作为高速公路的“充电宝”与备用电源，旨在彻底解决沿线充换电站及零碳枢纽的增容难题，实现路域能源的就地平衡与自给。

（二）打造电动重卡零碳运输示范通道。依托津石高速保定—沧州方向货运主通道，率先建设单程不低于100公里的新能源重卡零碳运输示范线路，按“达标值＋争先值”两档组织运营：达标值（申报底线，首批/试点期）为新能源重卡不少于50辆、年运输量不少于20万吨；争先值（期满考核目标）为新能源重卡达到200辆以上、年运输量达到80万吨以上。同步布局重卡充电站6对（12座）、换电站3对（6座），联动沿线货源、物流、车辆和电池企业，探索“车—站—桩—电池银行—平台”一体化运营模式。

（三）打造零碳服务区和零碳枢纽。以服务区、收费站、养护工区、隧道管理站等沿线枢纽节点为重点，推进光伏、储能、充电、用能替代和节能改造一体实施。通过“自发自用＋储能调节＋绿电交易/绿证补足”等方式，推动重点枢纽设施实现用能、供能100%使用新能源或清洁能源。

（四）打造智慧能源管控和虚拟电厂平台。依托河北南网、冀北电网相关准入规则建设虚拟电厂，打造路网“能源智慧大脑”，打通“源—网—荷—储—充—运”全链路数据，通过峰谷电价管理压降运营电费。其核心目标之一是提升安全韧性：在极端天气或外部电网波动时，优先保障隧道通风照明、收费系统、监控通信等核心交通业务不中断运行，关键节点应急供电时长不低于2小时，路段安全韧性较改造前提升不低于20%。

（五）打造多元消纳和增值应用场景与碳资产闭环。在优先保障交通主业消纳的基础上，推进分布式算力、审慎推进绿电制氢/氨/醇等辅助性场景。同步建立新能源重卡碳足迹核算与碳减排方法学，依托虚拟电厂参与电力市场和碳市场交易，开发绿证与国家核证自愿减排量（CCER），形成“绿电—补能—零碳运输—碳资产”增值闭环。

四、自消纳、投资结构与绿电能量平衡

（一）投资结构与自消纳一览

本示范工程中新能源发电及储能设施投资占比较大，这并非简单的能源资产堆砌，而是重卡零碳运输廊道得以成立的先决条件。重卡充换电站属于典型的高峰值负荷，若完全依赖传统电网扩容，将面临改造周期长、容量电费与度电成本高的问题。本项目通过重资产投入建立路域微电网，有效锁定未来25年的平准化度电成本（LCOE），以“重资产投资换取低LCOE、再以低LCOE反哺零碳物流”，是真正具有商业可持续性的交能融合“河北方案”。

附表一　项目投资分项与绿电自消纳结构表

| 分项 | 总投资（万元） | 消纳占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乘用车充电、重卡充换电等绿色交通服务用能 | 10 800 | 26% | 50个乘用车充电场站，6对重卡充电站，3对换电站 |
| 依托虚拟电厂的系统集成与柔性调节（服务区、隧道巡检等运营基础用能） | 6 500 | 25% | 含系统及配套硬件、站端硬件、线路改造费用 |
| 分布式算力基础设施 | 6 000 | 8% | 3座分布式算力中心（车路协同计算/视频AI分析） |
| 绿电制氢/氨/醇等绿电转化设施 | 2 500 | 6% | 用于氢/氨/醇重卡示范线，审慎推进 |
| 新能源发电基础设施 | 65 000 | —（供给侧） | 路域分布式光伏约200MW |
| 储能设施 | 15 000 | —（调节侧） | 配套储能150MWh |
| 总计 | 104 800 | 65% | 自用消纳合计65%，支撑指标二“≥60%”要求 |

表注：①“消纳占比”＝该场景年消纳绿电量/年可用发电量；发电、储能属供给/调节侧不单独计列，记“—”。②储能单位造价按磷酸铁锂约0.9–1.1元/Wh（含PCS、BMS、EPC、升压并网）取值（本项目测算）。③合计自用消纳65%，其余约35%为余电上网。

（二）绿电“发—用—网”能量平衡测算

附表二　绿电能量平衡测算表（满产年，本项目测算）

| 项目 | 保守 | 中性 | 乐观 | 测算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏装机（MW） | 200 | 200 | 200 | 规划目标口径 |
| 等效利用小时（h） | 1 150 | 1 200 | 1 300 | 河北太阳能资源三类区，结合系统超发约4.3% |
| 年发电量（亿kWh） | 2.30 | 2.40 | 2.60 | ＝装机×等效利用小时 |
| 年可用发电量（亿kWh） | 2.25 | 2.35 | 2.54 | 扣除站用电及受限弃光约2% |
| 年自用消纳（亿kWh，占65%） | 1.46 | 1.53 | 1.65 | 按附表一消纳结构折算 |
| 余电上网（亿kWh，占35%） | 0.79 | 0.82 | 0.89 | — |

据此测算：自发自用电量/年可用发电量≈65%≥60%（留有裕度）；自发自用电量/项目总用电量≈51%–61%≥30%（大幅领先门槛）。随重卡运输由“达标值（50辆）”向“争先值（200辆）”爬坡，自用消纳绝对量与占比将进一步提升。

（三）碳减排成效测算

按中性情景年自用绿电约1.53亿kWh，参照华北区域电网平均排放因子（约0.55–0.58 tCO₂/MWh）测算，年减排二氧化碳约8.4万—8.9万吨（本项目测算）；叠加重卡“油改电”替代柴油的减排，全口径年减排量更高。相关减排量将纳入碳足迹核算体系，依托虚拟电厂开发绿证及CCER，形成可计量、可交易的碳资产。

五、安全韧性提升量化目标

对照《2025年指引》“提升公路安全韧性水平（提升20%及以上）”要求，本项目设定以下量化目标：

1.核心业务不中断。隧道通风照明、收费系统、监控通信等核心交通业务，依托光储协同与柔性调度实现断电不中断，关键节点应急供电时长≥2小时。

2.韧性整体提升。通过应急备用电源、灾害监测预警、“一路多方”协同联动等措施，示范路段抵御极端天气与外部电网波动的安全韧性较改造前提升不低于20%。

3.本质安全改造。同步实施设备消防、隐患排查与本质安全改造，落实预警“叫应”闭环，提升路网运行韧性与应急处置能力。

六、项目量化指标达标情况

经系统梳理，本项目能够同时满足交能融合示范项目4项量化指标要求，并在建设规模、场景完整性和示范引领性方面具备明显优势。

附表三　4项量化指标达标对比表

| 指标事项 | 申报要求 | 项目达成情况 |
| --- | --- | --- |
| 清洁能源装机规模 | 不低于6兆瓦 | 规划路域分布式光伏约200MW（已分三期布局191MWp、已并网约100MW），约为门槛的33倍 |
| 年自发自用占可用发电量比例 | 不低于60% | 经能量平衡测算，自发自用占可用发电量≈65%≥60% |
| 年自发自用占总用电量比例 | 不低于30% | 绿电自供占项目总用电量≈51%–61%≥30% |
| 零碳运输线路建设 | 单程≥100km，车辆宜≥50辆，年运量宜≥20万吨 | 津石保定—沧州段单程≥100km；达标值首批≥50辆/≥20万吨，争先值期满≥200辆/≥80万吨；覆盖路段总里程约450km |
| 零碳枢纽设施建设 | 用能、供能100%新能源/清洁能源 | 重点服务区、收费站、养护工区、隧道管理站通过“自发自用＋储能调节＋绿电交易/绿证补足”实现100%清洁能源 |

达标性小结：指标①④裕度充足，指标③兼具“达标值”与“争先值”，指标②经自下而上测算论证完整，4项指标全部满足且整体留有安全裕度。

七、当前工作推进情况

（一）路域光伏建设快速推进。已并网光伏约100MW，实现稳定发电；其余规模正有序推进场站化改造，向规划约200MW目标扩展。

（二）储能设施和综合补能方案同步推进。已投运储能32MWh，后续结合负荷分布稳步扩容至150MWh；充电设施选址、负荷接入和踏勘工作已基本完成。

（三）虚拟电厂和综合能源管理平台前期工作有序开展。已结合冀北电网、河北南网准入要求推进聚合商资质申报和资源摸排。

（四）零碳枢纽和多元消纳场景加快论证。正细化零碳改造实施方案，并就分布式算力、绿电制氢等场景开展前期论证，有序推进光储充一体化设施建设。

八、下一步工作安排

（一）高标准完善试点申报方案。进一步完善建设目标、技术路线、实施计划、投资测算、碳减排成效和复制推广机制。

（二）加快剩余光伏和储能建设。向约200MW、150MWh目标扩展，提升削峰填谷、柔性调节和应急保供水平。

（三）尽快落地零碳重卡示范通道。首批形成不少于50辆、单程不低于100公里、年运量不低于20万吨的实质性运营场景，并向期满200辆、80万吨争先目标迈进。

（四）同步推进零碳枢纽和服务区改造。推动形成一批100%清洁能源供用能的示范节点。

（五）加快建设统一平台和碳管理体系。完善绿电追溯、充换电调度、碳减排核证、安全监测和运营评价等功能。

（六）强化标准机制和复制推广。形成可复制可推广的标准规范和运营机制。

汇报单位：河北交通投资集团有限公司

联系人：（请填写）　联系电话：（请填写）

二〇二六年四月